## Baseline
Activity ID | Activity Name | Budget | IncurredToDate | ETC | EAC | Duration | Cost per day | Commitments | Change order | WBS | Labor | Material | Equipment | Direct | Indirect
| Project Start | 7208125 | 0 | 7208125 | 7208125 | 309 | 23327.2654 |  |  | 700200-Proj | 1081218.75 | 1802031.25 | 4324875 | 810914.0625 | 270304.6875
| Design and engineering | 873340 | 0 | 873340 | 873340 | 35 | 24952.5714 | 650000 |  | 700200-Proj | 131001 | 218335 | 524004 | 98250.75 | 32750.25
| Piling program | 6334785 | 0 | 6334785 | 6334785 | 274 | 23119.6533 |  |  | 700200-Proj | 950217.75 | 1583696.25 | 3800871 | 712663.3125 | 237554.4375
| Pier Indian Peaks Granby lake | 797494 | 0 | 797494 | 797494 | 22 | 36249.7273 |  |  | 700200-Proj-Pier1 | 119624.1 | 199373.5 | 478496.4 | 89718.075 | 29906.025
| Permit | 76634 | 0 | 76634 | 76634 | 6 | 12772.3333 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier1 | 11495.1 | 19158.5 | 45980.4 | 8621.325 | 2873.775
| Site handover | 11189 | 0 | 11189 | 11189 | 2 | 5594.5 |  |  | 700200-Proj-Pier1 | 1678.35 | 2797.25 | 6713.4 | 1258.7625 | 419.5875 |  |  | update 1
| Piling 1 installation | 139100 | 0 | 139100 | 139100 | 1 | 139100 |  |  | 700200-Proj-Pier1.1 | 20865 | 34775 | 83460 | 15648.75 | 5216.25 | Budget | ETC(adding one day) | Incurred | ETC | EAC
| Piling 1 testing and inspection | 11517 | 0 | 11517 | 11517 | 2 | 5758.5 |  |  | 700200-Proj-Pier1.1 | 1727.55 | 2879.25 | 6910.2 | 1295.6625 | 431.8875
| Pile 1 cap installation | 60082 | 0 | 60082 | 60082 | 2 | 30041 |  |  | 700200-Proj-Pier1.1 | 9012.3 | 15020.5 | 36049.2 | 6759.225 | 2253.075
| Piling 2 installation | 101248 | 0 | 101248 | 101248 | 1 | 101248 |  |  | 700200-Proj-Pier1.2 | 15187.2 | 25312 | 60748.8 | 11390.4 | 3796.8
| Piling 2 testing and inspection | 10619 | 0 | 10619 | 10619 | 1 | 10619 |  |  | 700200-Proj-Pier1.2 | 1592.85 | 2654.75 | 6371.4 | 1194.6375 | 398.2125
| Pile 2 cap installation | 71587 | 0 | 71587 | 71587 | 1 | 71587 |  |  | 700200-Proj-Pier1.2 | 10738.05 | 17896.75 | 42952.2 | 8053.5375 | 2684.5125
| Piling 3 installation | 118678 | 0 | 118678 | 118678 | 3 | 39559.3333 |  |  | 700200-Proj-Pier1.3 | 17801.7 | 29669.5 | 71206.8 | 13351.275 | 4450.425
| Piling 3 testing and inspection | 13339 | 0 | 13339 | 13339 | 1 | 13339 |  |  | 700200-Proj-Pier1.3 | 2000.85 | 3334.75 | 8003.4 | 1500.6375 | 500.2125
| Pile 3 cap installation | 78622 | 0 | 78622 | 78622 | 1 | 78622 |  |  | 700200-Proj-Pier1.3 | 11793.3 | 19655.5 | 47173.2 | 8844.975 | 2948.325
| Backfilling and site cleanup | 104879 | 0 | 104879 | 104879 | 1 | 104879 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier1 | 15731.85 | 26219.75 | 62927.4 | 11798.8875 | 3932.9625
| Sunset point Granby lake | 827277 | 0 | 827277 | 827277 | 35 | 23636.4857 |  |  | 700200-Proj-Pier2 | 124091.55 | 206819.25 | 496366.2 | 93068.6625 | 31022.8875
| Permit | 62800 | 0 | 62800 | 62800 | 8 | 7850 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier2 | 9420 | 15700 | 37680 | 7065 | 2355
| Site handover | 11799 | 0 | 11799 | 11799 | 4 | 2949.75 |  |  | 700200-Proj-Pier2 | 1769.85 | 2949.75 | 7079.4 | 1327.3875 | 442.4625
| Piling 4 installation | 103356 | 0 | 103356 | 103356 | 1 | 103356 |  |  | 700200-Proj-Pier2.1 | 15503.4 | 25839 | 62013.6 | 11627.55 | 3875.85
| Piling 4 testing and inspection | 11441 | 0 | 11441 | 11441 | 4 | 2860.25 |  |  | 700200-Proj-Pier2.1 | 1716.15 | 2860.25 | 6864.6 | 1287.1125 | 429.0375
| Pile 4 cap installation | 75069 | 0 | 75069 | 75069 | 1 | 75069 |  |  | 700200-Proj-Pier2.1 | 11260.35 | 18767.25 | 45041.4 | 8445.2625 | 2815.0875
| Piling 5 installation | 119752 | 0 | 119752 | 119752 | 4 | 29938 |  |  | 700200-Proj-Pier2.2 | 17962.8 | 29938 | 71851.2 | 13472.1 | 4490.7
| Piling 5 testing and inspection | 11999 | 0 | 11999 | 11999 | 2 | 5999.5 |  |  | 700200-Proj-Pier2.2 | 1799.85 | 2999.75 | 7199.4 | 1349.8875 | 449.9625 | if the user is changing the value of remaing duration the impact of cost due to this change
| Pile 5 cap installation | 78232 | 0 | 78232 | 78232 | 1 | 78232 |  |  | 700200-Proj-Pier2.2 | 11734.8 | 19558 | 46939.2 | 8801.1 | 2933.7
| Piling 6 installation | 144394 | 0 | 144394 | 144394 | 1 | 144394 |  |  | 700200-Proj-Pier2.3 | 21659.1 | 36098.5 | 86636.4 | 16244.325 | 5414.775
| Piling 6 testing and inspection | 12175 | 0 | 12175 | 12175 | 3 | 4058.3333 |  |  | 700200-Proj-Pier2.3 | 1826.25 | 3043.75 | 7305 | 1369.6875 | 456.5625
| Pile 6 cap installation | 79547 | 0 | 79547 | 79547 | 2 | 39773.5 |  |  | 700200-Proj-Pier2.3 | 11932.05 | 19886.75 | 47728.2 | 8949.0375 | 2983.0125
| Backfilling and site cleanup | 116713 | 0 | 116713 | 116713 | 4 | 29178.25 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier2 | 17506.95 | 29178.25 | 70027.8 | 13130.2125 | 4376.7375
| Stillwater Granby lake | 776708 | 0 | 776708 | 776708 | 27 | 28766.963 |  |  | 700200-Proj-Pier3 | 116506.2 | 194177 | 466024.8 | 87379.65 | 29126.55
| Permit | 32789 | 0 | 32789 | 32789 | 6 | 5464.8333 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier3 | 4918.35 | 8197.25 | 19673.4 | 3688.7625 | 1229.5875
| Site handover | 11398 | 0 | 11398 | 11398 | 2 | 5699 |  |  | 700200-Proj-Pier3 | 1709.7 | 2849.5 | 6838.8 | 1282.275 | 427.425
| Piling 7 installation | 125078 | 0 | 125078 | 125078 | 3 | 41692.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier3.1 | 18761.7 | 31269.5 | 75046.8 | 14071.275 | 4690.425
| Piling 7 testing and inspection | 11112 | 0 | 11112 | 11112 | 4 | 2778 |  |  | 700200-Proj-Pier3.1 | 1666.8 | 2778 | 6667.2 | 1250.1 | 416.7
| Pile 7 cap installation | 66100 | 0 | 66100 | 66100 | 1 | 66100 |  |  | 700200-Proj-Pier3.1 | 9915 | 16525 | 39660 | 7436.25 | 2478.75
| Piling 8 installation | 109927 | 0 | 109927 | 109927 | 3 | 36642.3333 |  |  | 700200-Proj-Pier3.2 | 16489.05 | 27481.75 | 65956.2 | 12366.7875 | 4122.2625
| Piling 8 testing and inspection | 11357 | 0 | 11357 | 11357 | 1 | 11357 |  |  | 700200-Proj-Pier3.2 | 1703.55 | 2839.25 | 6814.2 | 1277.6625 | 425.8875
| Pile 8 cap installation | 71880 | 0 | 71880 | 71880 | 1 | 71880 |  |  | 700200-Proj-Pier3.2 | 10782 | 17970 | 43128 | 8086.5 | 2695.5
| Piling 9 installation | 138588 | 0 | 138588 | 138588 | 2 | 69294 |  |  | 700200-Proj-Pier3.3 | 20788.2 | 34647 | 83152.8 | 15591.15 | 5197.05
| Piling 9 testing and inspection | 10485 | 0 | 10485 | 10485 | 1 | 10485 |  |  | 700200-Proj-Pier3.3 | 1572.75 | 2621.25 | 6291 | 1179.5625 | 393.1875
| Pile 9 cap installation | 70340 | 0 | 70340 | 70340 | 2 | 35170 |  |  | 700200-Proj-Pier3.3 | 10551 | 17585 | 42204 | 7913.25 | 2637.75
| Backfilling and site cleanup | 117654 | 0 | 117654 | 117654 | 1 | 117654 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier3 | 17648.1 | 29413.5 | 70592.4 | 13236.075 | 4412.025
| Surprise beach Granby lake | 766841 | 0 | 766841 | 766841 | 29 | 26442.7931 |  |  | 700200-Proj-Pier4 | 115026.15 | 191710.25 | 460104.6 | 86269.6125 | 28756.5375
| Permit | 32321 | 0 | 32321 | 32321 | 7 | 4617.2857 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier4 | 4848.15 | 8080.25 | 19392.6 | 3636.1125 | 1212.0375
| Site handover | 11140 | 0 | 11140 | 11140 | 1 | 11140 |  |  | 700200-Proj-Pier4 | 1671 | 2785 | 6684 | 1253.25 | 417.75
| Piling 10 installation | 143507 | 0 | 143507 | 143507 | 1 | 143507 |  |  | 700200-Proj-Pier4.1 | 21526.05 | 35876.75 | 86104.2 | 16144.5375 | 5381.5125
| Piling 10 testing and inspection | 10927 | 0 | 10927 | 10927 | 1 | 10927 |  |  | 700200-Proj-Pier4.1 | 1639.05 | 2731.75 | 6556.2 | 1229.2875 | 409.7625
| Pile 10 cap installation | 63713 | 0 | 63713 | 63713 | 1 | 63713 |  |  | 700200-Proj-Pier4.1 | 9556.95 | 15928.25 | 38227.8 | 7167.7125 | 2389.2375
| Piling 11 installation | 117020 | 0 | 117020 | 117020 | 3 | 39006.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier4.2 | 17553 | 29255 | 70212 | 13164.75 | 4388.25
| Piling 11 testing and inspection | 11877 | 0 | 11877 | 11877 | 2 | 5938.5 |  |  | 700200-Proj-Pier4.2 | 1781.55 | 2969.25 | 7126.2 | 1336.1625 | 445.3875
| Pile 11 cap installation | 75209 | 0 | 75209 | 75209 | 3 | 25069.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier4.2 | 11281.35 | 18802.25 | 45125.4 | 8461.0125 | 2820.3375
| Piling 12 installation | 112661 | 0 | 112661 | 112661 | 2 | 56330.5 |  |  | 700200-Proj-Pier4.3 | 16899.15 | 28165.25 | 67596.6 | 12674.3625 | 4224.7875
| Piling 12 testing and inspection | 10615 | 0 | 10615 | 10615 | 3 | 3538.3333 |  |  | 700200-Proj-Pier4.3 | 1592.25 | 2653.75 | 6369 | 1194.1875 | 398.0625
| Pile 12 cap installation | 64934 | 0 | 64934 | 64934 | 1 | 64934 |  |  | 700200-Proj-Pier4.3 | 9740.1 | 16233.5 | 38960.4 | 7305.075 | 2435.025
| Backfilling and site cleanup | 112917 | 0 | 112917 | 112917 | 4 | 28229.25 |  |  | 700200-Proj-Pier4 | 16937.55 | 28229.25 | 67750.2 | 12703.1625 | 4234.3875
| Roaming fork | 839820 | 0 | 839820 | 839820 | 27 | 31104.4444 |  |  | 700200-Proj-Pier5 | 125973 | 209955 | 503892 | 94479.75 | 31493.25
| Permit | 72347 | 0 | 72347 | 72347 | 6 | 12057.8333 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier5 | 10852.05 | 18086.75 | 43408.2 | 8139.0375 | 2713.0125
| Site handover | 11495 | 0 | 11495 | 11495 | 2 | 5747.5 |  |  | 700200-Proj-Pier5 | 1724.25 | 2873.75 | 6897 | 1293.1875 | 431.0625
| Piling 13 installation | 143501 | 0 | 143501 | 143501 | 3 | 47833.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier5.1 | 21525.15 | 35875.25 | 86100.6 | 16143.8625 | 5381.2875
| Piling 13 testing and inspection | 11896 | 0 | 11896 | 11896 | 1 | 11896 |  |  | 700200-Proj-Pier5.1 | 1784.4 | 2974 | 7137.6 | 1338.3 | 446.1
| Pile 13 cap installation | 74500 | 0 | 74500 | 74500 | 1 | 74500 |  |  | 700200-Proj-Pier5.1 | 11175 | 18625 | 44700 | 8381.25 | 2793.75
| Piling 14 installation | 126124 | 0 | 126124 | 126124 | 1 | 126124 |  |  | 700200-Proj-Pier5.2 | 18918.6 | 31531 | 75674.4 | 14188.95 | 4729.65
| Piling 14 testing and inspection | 12839 | 0 | 12839 | 12839 | 1 | 12839 |  |  | 700200-Proj-Pier5.2 | 1925.85 | 3209.75 | 7703.4 | 1444.3875 | 481.4625
| Pile 14 cap installation | 70325 | 0 | 70325 | 70325 | 3 | 23441.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier5.2 | 10548.75 | 17581.25 | 42195 | 7911.5625 | 2637.1875
| Piling 15 installation | 132906 | 0 | 132906 | 132906 | 2 | 66453 |  |  | 700200-Proj-Pier5.3 | 19935.9 | 33226.5 | 79743.6 | 14951.925 | 4983.975
| Piling 15 testing and inspection | 14037 | 0 | 14037 | 14037 | 2 | 7018.5 |  |  | 700200-Proj-Pier5.3 | 2105.55 | 3509.25 | 8422.2 | 1579.1625 | 526.3875
| Pile 15 cap installation | 60991 | 0 | 60991 | 60991 | 4 | 15247.75 |  |  | 700200-Proj-Pier5.3 | 9148.65 | 15247.75 | 36594.6 | 6861.4875 | 2287.1625
| Backfilling and site cleanup | 108859 | 0 | 108859 | 108859 | 1 | 108859 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier5 | 16328.85 | 27214.75 | 65315.4 | 12246.6375 | 4082.2125
| Pine beach shadow moutain lake | 816979 | 0 | 816979 | 816979 | 32 | 25530.5938 |  |  | 700200-Proj-Pier6 | 122546.85 | 204244.75 | 490187.4 | 91910.1375 | 30636.7125
| Permit | 40554 | 0 | 40554 | 40554 | 8 | 5069.25 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier6 | 6083.1 | 10138.5 | 24332.4 | 4562.325 | 1520.775
| Site handover | 11094 | 0 | 11094 | 11094 | 2 | 5547 |  |  | 700200-Proj-Pier6 | 1664.1 | 2773.5 | 6656.4 | 1248.075 | 416.025
| Piling 16 installation | 136142 | 0 | 136142 | 136142 | 1 | 136142 |  |  | 700200-Proj-Pier6.1 | 20421.3 | 34035.5 | 81685.2 | 15315.975 | 5105.325
| Piling 16 testing and inspection | 11532 | 0 | 11532 | 11532 | 2 | 5766 |  |  | 700200-Proj-Pier6.1 | 1729.8 | 2883 | 6919.2 | 1297.35 | 432.45
| Pile 16 cap installation | 76001 | 0 | 76001 | 76001 | 1 | 76001 |  |  | 700200-Proj-Pier6.1 | 11400.15 | 19000.25 | 45600.6 | 8550.1125 | 2850.0375
| Piling 17 installation | 133636 | 0 | 133636 | 133636 | 2 | 66818 |  |  | 700200-Proj-Pier6.2 | 20045.4 | 33409 | 80181.6 | 15034.05 | 5011.35
| Piling 17 testing and inspection | 14190 | 0 | 14190 | 14190 | 4 | 3547.5 |  |  | 700200-Proj-Pier6.2 | 2128.5 | 3547.5 | 8514 | 1596.375 | 532.125
| Pile 17 cap installation | 77640 | 0 | 77640 | 77640 | 2 | 38820 |  |  | 700200-Proj-Pier6.2 | 11646 | 19410 | 46584 | 8734.5 | 2911.5
| Piling 18 installation | 135770 | 0 | 135770 | 135770 | 4 | 33942.5 |  |  | 700200-Proj-Pier6.3 | 20365.5 | 33942.5 | 81462 | 15274.125 | 5091.375
| Piling 18 testing and inspection | 10869 | 0 | 10869 | 10869 | 1 | 10869 |  |  | 700200-Proj-Pier6.3 | 1630.35 | 2717.25 | 6521.4 | 1222.7625 | 407.5875
| Pile 18 cap installation | 60812 | 0 | 60812 | 60812 | 3 | 20270.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier6.3 | 9121.8 | 15203 | 36487.2 | 6841.35 | 2280.45
| Backfilling and site cleanup | 108739 | 0 | 108739 | 108739 | 2 | 54369.5 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier6 | 16310.85 | 27184.75 | 65243.4 | 12233.1375 | 4077.7125
| Star shadow mountain lake | 764870 | 0 | 764870 | 764870 | 32 | 23902.1875 |  |  | 700200-Proj-Pier7 | 114730.5 | 191217.5 | 458922 | 86047.875 | 28682.625
| Permit | 60572 | 0 | 60572 | 60572 | 6 | 10095.3333 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier7 | 9085.8 | 15143 | 36343.2 | 6814.35 | 2271.45
| Site handover | 10934 | 0 | 10934 | 10934 | 3 | 3644.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier7 | 1640.1 | 2733.5 | 6560.4 | 1230.075 | 410.025
| Piling 19 installation | 134531 | 0 | 134531 | 134531 | 2 | 67265.5 |  |  | 700200-Proj-Pier7.1 | 20179.65 | 33632.75 | 80718.6 | 15134.7375 | 5044.9125
| Piling 19 testing and inspection | 14784 | 0 | 14784 | 14784 | 3 | 4928 |  |  | 700200-Proj-Pier7.1 | 2217.6 | 3696 | 8870.4 | 1663.2 | 554.4
| Pile 19 cap installation | 74948 | 0 | 74948 | 74948 | 1 | 74948 |  |  | 700200-Proj-Pier7.1 | 11242.2 | 18737 | 44968.8 | 8431.65 | 2810.55
| Piling 20 installation | 106984 | 0 | 106984 | 106984 | 1 | 106984 |  |  | 700200-Proj-Pier7.2 | 16047.6 | 26746 | 64190.4 | 12035.7 | 4011.9
| Piling 20 testing and inspection | 10106 | 0 | 10106 | 10106 | 2 | 5053 |  |  | 700200-Proj-Pier7.2 | 1515.9 | 2526.5 | 6063.6 | 1136.925 | 378.975
| Pile 20 cap installation | 61838 | 0 | 61838 | 61838 | 4 | 15459.5 |  |  | 700200-Proj-Pier7.2 | 9275.7 | 15459.5 | 37102.8 | 6956.775 | 2318.925
| Piling 21 installation | 107511 | 0 | 107511 | 107511 | 2 | 53755.5 |  |  | 700200-Proj-Pier7.3 | 16126.65 | 26877.75 | 64506.6 | 12094.9875 | 4031.6625
| Piling 21 testing and inspection | 11325 | 0 | 11325 | 11325 | 4 | 2831.25 |  |  | 700200-Proj-Pier7.3 | 1698.75 | 2831.25 | 6795 | 1274.0625 | 424.6875
| Pile 21 cap installation | 66236 | 0 | 66236 | 66236 | 2 | 33118 |  |  | 700200-Proj-Pier7.3 | 9935.4 | 16559 | 39741.6 | 7451.55 | 2483.85
| Backfilling and site cleanup | 105101 | 0 | 105101 | 105101 | 2 | 52550.5 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier7 | 15765.15 | 26275.25 | 63060.6 | 11823.8625 | 3941.2875
| Marina grand lake | 806505 | 0 | 806505 | 806505 | 36 | 22402.9167 |  |  | 700200-Proj-Pier8 | 120975.75 | 201626.25 | 483903 | 90731.8125 | 30243.9375
| Permit | 48968 | 0 | 48968 | 48968 | 7 | 6995.4286 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier8 | 7345.2 | 12242 | 29380.8 | 5508.9 | 1836.3
| Site handover | 10928 | 0 | 10928 | 10928 | 3 | 3642.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier8 | 1639.2 | 2732 | 6556.8 | 1229.4 | 409.8
| Piling 22 installation | 128493 | 0 | 128493 | 128493 | 1 | 128493 |  |  | 700200-Proj-Pier8.1 | 19273.95 | 32123.25 | 77095.8 | 14455.4625 | 4818.4875
| Piling 22 testing and inspection | 12695 | 0 | 12695 | 12695 | 4 | 3173.75 |  |  | 700200-Proj-Pier8.1 | 1904.25 | 3173.75 | 7617 | 1428.1875 | 476.0625
| Pile 22 cap installation | 73611 | 0 | 73611 | 73611 | 2 | 36805.5 |  |  | 700200-Proj-Pier8.1 | 11041.65 | 18402.75 | 44166.6 | 8281.2375 | 2760.4125
| Piling 23 installation | 106650 | 0 | 106650 | 106650 | 3 | 35550 |  |  | 700200-Proj-Pier8.2 | 15997.5 | 26662.5 | 63990 | 11998.125 | 3999.375
| Piling 23 testing and inspection | 10672 | 0 | 10672 | 10672 | 2 | 5336 |  |  | 700200-Proj-Pier8.2 | 1600.8 | 2668 | 6403.2 | 1200.6 | 400.2
| Pile 23 cap installation | 72135 | 0 | 72135 | 72135 | 3 | 24045 |  |  | 700200-Proj-Pier8.2 | 10820.25 | 18033.75 | 43281 | 8115.1875 | 2705.0625
| Piling 24 installation | 137444 | 0 | 137444 | 137444 | 2 | 68722 |  |  | 700200-Proj-Pier8.3 | 20616.6 | 34361 | 82466.4 | 15462.45 | 5154.15
| Piling 24 testing and inspection | 10551 | 0 | 10551 | 10551 | 4 | 2637.75 |  |  | 700200-Proj-Pier8.3 | 1582.65 | 2637.75 | 6330.6 | 1186.9875 | 395.6625
| Pile 24 cap installation | 76588 | 0 | 76588 | 76588 | 1 | 76588 |  |  | 700200-Proj-Pier8.3 | 11488.2 | 19147 | 45952.8 | 8616.15 | 2872.05
| Backfilling and site cleanup | 117770 | 0 | 117770 | 117770 | 4 | 29442.5 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier8 | 17665.5 | 29442.5 | 70662 | 13249.125 | 4416.375
| Point park Grand lake | 744796 | 0 | 744796 | 744796 | 34 | 21905.7647 |  |  | 700200-Proj-Pier9 | 111719.4 | 186199 | 446877.6 | 83789.55 | 27929.85
| Permit | 60902 | 0 | 60902 | 60902 | 9 | 6766.8889 | 57000 |  | 700200-Proj-Pier9 | 9135.3 | 15225.5 | 36541.2 | 6851.475 | 2283.825
| Site handover | 11504 | 0 | 11504 | 11504 | 2 | 5752 |  |  | 700200-Proj-Pier9 | 1725.6 | 2876 | 6902.4 | 1294.2 | 431.4
| Piling 25 installation | 112206 | 0 | 112206 | 112206 | 4 | 28051.5 |  |  | 700200-Proj-Pier9.1 | 16830.9 | 28051.5 | 67323.6 | 12623.175 | 4207.725
| Piling 25 testing and inspection | 14423 | 0 | 14423 | 14423 | 2 | 7211.5 |  |  | 700200-Proj-Pier9.1 | 2163.45 | 3605.75 | 8653.8 | 1622.5875 | 540.8625
| Pile 25 cap installation | 60227 | 0 | 60227 | 60227 | 3 | 20075.6667 |  |  | 700200-Proj-Pier9.1 | 9034.05 | 15056.75 | 36136.2 | 6775.5375 | 2258.5125
| Piling 26 installation | 139196 | 0 | 139196 | 139196 | 1 | 139196 |  |  | 700200-Proj-Pier9.2 | 20879.4 | 34799 | 83517.6 | 15659.55 | 5219.85
| Piling 26 testing and inspection | 14912 | 0 | 14912 | 14912 | 4 | 3728 |  |  | 700200-Proj-Pier9.2 | 2236.8 | 3728 | 8947.2 | 1677.6 | 559.2
| Pile 26 cap installation | 65815 | 0 | 65815 | 65815 | 2 | 32907.5 |  |  | 700200-Proj-Pier9.2 | 9872.25 | 16453.75 | 39489 | 7404.1875 | 2468.0625
| Piling 27 installation | 134469 | 0 | 134469 | 134469 | 3 | 44823 |  |  | 700200-Proj-Pier9.3 | 20170.35 | 33617.25 | 80681.4 | 15127.7625 | 5042.5875
| Piling 27 testing and inspection | 13263 | 0 | 13263 | 13263 | 1 | 13263 |  |  | 700200-Proj-Pier9.3 | 1989.45 | 3315.75 | 7957.8 | 1492.0875 | 497.3625
| Pile 27 cap installation | 69615 | 0 | 69615 | 69615 | 1 | 69615 |  |  | 700200-Proj-Pier9.3 | 10442.25 | 17403.75 | 41769 | 7831.6875 | 2610.5625
| Backfilling and site cleanup | 109166 | 0 | 109166 | 109166 | 2 | 54583 | 100000 |  | 700200-Proj-Pier9 | 16374.9 | 27291.5 | 65499.6 | 12281.175 | 4093.725